Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del Proyecto APT para CSA Salud Integral SpA, el equipo avanzó desde las definiciones teóricas iniciales hacia la entrega de incrementos funcionales reales de CSA Platform. Avances principales: - Preparación técnica: Configuración del entorno (Angular, Django REST Framework, MySQL, Docker) y contratos de API. - Core CSA y Seguridad: Autenticación JWT/Bearer, roles RBAC y control de acceso (capabilities) en backend. - Gestión de Pacientes: Búsqueda y registro unificado por RUT con validación anti-duplicados. - Módulo Clínico (Salud Visual): Ficha clínica, registro de screening, carga de exámenes y generación de receta médica. - Módulo Óptica: Consumo directo de recetas clínicas para crear Órdenes de Trabajo (OT) sin retranscripción manual. - Estructura y Servicio al Paciente: Organización del área clínica por Programas de Salud autorizados y creación del módulo inicial de Servicio al Paciente. Cumplimiento de Objetivos Específicos: Requerimientos críticos (P0) definidos e implementados en gran medida. Módulo de auditoría, RBAC, componentes P1 (Inventario/CRM) y pruebas continuas en desarrollo y ejecución activa. |
| --- | --- |
| Objetivos | General: Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) para CSA Salud Integral que centralice procesos clínicos, ópticos y comerciales mediante una Arquitectura Monolítica Modular, reduciendo la retranscripción y mejorando la trazabilidad. - Específicos: - Definir requerimientos críticos P0 y P1. - Implementar Core CSA y flujos P0 (RUT único, ficha clínica, receta, ventas y OT). - Establecer controles de acceso RBAC y auditoría de operaciones críticas. - Incorporar componentes P1 (CRM, dashboard, inventario básico, servicio al paciente). - Validar el MVP mediante pruebas funcionales, de seguridad e integración. |
| Metodología | Se seleccionó la metodología ágil Scrum. Se adoptó una gestión a dos niveles: - Planificación Macro (Carta Gantt): Pronóstico de hitos académicos y horizonte global. - Planificación Operativa (Scrum): Sprints semanales con un Sprint Goal claro, backlog priorizado (P0 vs. P1) y revisiones de incremento con el cliente. |
| Evidencias de avance | EV-01: Gestión de Pacientes por RUT (identidad única en Core CSA). EV-02: Selección de Programas de Salud (control de acceso clínico RBAC). EV-03: Screening de Salud Visual (registro de atención y adjunto de exámenes). EV-04: Integración Salud Visual – Óptica (reutilización de recetas para OT). EV-05: Trazabilidad en GitHub (commits, ramas y PRs que respaldan el trabajo). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos | A-01: Preparación técnica (Stack, BD, API) | VS Code, Git, Docker, MySQL | 2 semanas | L. González, E. Toledo, J. Navarro | Base estructural habilitada. | Completado | Pre-Sprints formalizados. |
| Desarrollar software / Base de datos | A-02: Sprint 1 — Core CSA, JWT, RBAC y RUT único | Angular, Django REST, MySQL | 1 semana | L. González, E. Toledo, J. Navarro | Flujo e identidad integrados. | Completado | Regla anti-duplicado por RUT. |
| Desarrollar software | A-03: Sprint 2 — Salud Visual, Receta e integración con Óptica | Angular, DRF, Pytest | 1 semana | L. González, E. Toledo, J. Navarro | Continuidad clínica-óptica. | Completado | Integración directa de OT. |
| Gestionar proyectos / Pruebas | A-04: Sprint 3 — Programas de Salud, OT e Inventario inicial | Angular, DRF, MySQL | 1 semana | L. González, E. Toledo, J. Navarro | Solicitudes cliente agregadas. | Completado | Inclusión Servicio al Paciente. |
| Desarrollar software | A-05: Sprint 4 — PDF de Recetas, Seguimiento OT y Calendario | ReportLab, DRF, Angular | 1 semana | L. González, E. Toledo, J. Navarro | En desarrollo al corte. | En curso | Reordenamiento P0/P1. |
| Pruebas / Despliegue | A-06: Sprints finales, Pruebas Disciplinarias y Despliegue | Cloud, Pytest, Lighthouse | Sprints según backlog | L. González, E. Toledo, J. Navarro | Sujeto a cierre de P0/P1. | No iniciado | Duración flexible. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: Arquitectura modular desacoplada, feedback semanal constante del cliente (Product Owner) y trazabilidad mediante Pull Requests en GitHub. Dificultades y Soluciones: - Rigidez de la Carta Gantt frente a Scrum: Se separó la gestión en un marco macro académico y Sprints semanales operativos. - Surgimiento de nuevos módulos: Se controlaron mediante priorización en el Product Backlog (resguardando siempre los P0 sobre los P1). - Seguridad en datos de salud: Se estableció el backend como única autoridad de control con JWT y comprobación de permisos por rol.

Se añadieron 2 semanas iniciales de preparación técnica antes del Sprint 1. Se clasificó el Inventario Básico como P1, dejando el Inventario Avanzado fuera del MVP. Se incorporaron Programas de Salud y Servicio al Paciente como ajustes de alcance P1 solicitados por la empresa. Se eliminó la "fase aislada de QA" para aplicar pruebas continuas en cada Sprint (Definition of Done).

Sprints Finales, Pruebas Disciplinarias y Despliegue (Actividad A-06): Programadas para ejecutarse durante el cierre del desarrollo funcional. Se mantiene un horizonte de término flexible para asegurar la calidad de la solución, la seguridad RBAC y la integración completa del MVP antes de la puesta en marcha final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.